## 개요·가정
mㅏssㅏ (마싸) MVP 범위 확정 — 베트남 하노이 1차 거점
항목 | 내용
1차 거점 | 하노이 (미딩 한인타운 + 호안끼엠·바딘 비즈니스 호텔 권역) — 한인 약 3만 명, 한국 기업 주재원·출장객 집중
확장 순서 | 하노이 → 다낭 → 나트랑 → 호치민 → 푸꾸옥 (대도시·관광 거점 순차 확장)
1차 타깃 | 한국인 출장객·주재원(호텔·서비스드 레지던스 투숙) + 미딩 거주 한인 가족
핵심 메뉴(MVP) | 출장 마사지 3종: 아로마테라피 / 스웨디시 / 타이
Phase 2 메뉴 | 딥티슈, 귀 청소, 두피 케어, 왁싱
결제 수단 | 해외 신용카드(Visa/Master) + MoMo·ZaloPay·VNPay QR
지원 언어 | 한국어 / 영어 / 베트남어
내비게이션 | Google Maps 연동 (파트너 앱)
규제 참고 | 베트남에서 마사지업은 조건부 업종 — 현지 법인 설립 + 치안·질서 조건 충족 증명서 필요 (법무 검토 필수)
근거 데이터 | 하노이 거주 한인 약 3만 명(미딩 한인타운) / 베트남 전체 한인 약 10만 명 / 2024년 연간 방베트남 한국인 450만 명
결제 시장 | MoMo 사용자 3,100만+, ZaloPay 2,000만+ (2025), QR 결제 비중 약 55%

## 기능 우선순위
기능 우선순위 (MoSCoW) — 베트남 MVP
ID | 축 | 기능명 | 설명 | MoSCoW | MVP 포함 | 공수(인일) | 비고(베트남 현지화)
C-01 | 고객 | 회원가입·로그인 | 이메일 + 소셜 로그인(구글, 카카오, Zalo) | Must | In | 8 | 한국인 관광객용 카카오 + 현지용 Zalo 동시 지원
C-02 | 고객 | 서비스 선택 | 마사지 3종(아로마·스웨디시·타이), 시간(60/90/120분)·옵션 선택 | Must | In | 6 | 3개 국어 메뉴 표기, VND·KRW 병기
C-03 | 고객 | 위치 입력(호텔 최적화) | 호텔·레지던스 검색(Google Places) + 객실번호·프론트 통과 방법 입력 폼 | Must | In | 10 | 하노이 주요 호텔·서비스드 레지던스 외부방문자 등록 정책 DB화
C-04 | 고객 | 시간 지정 예약 | 원하는 날짜·시간 예약, 예약 확정 알림 | Must | In | 10 | 즉시 매칭보다 우선 — 공급(파트너) 풀이 작을 때 안정적
C-05 | 고객 | 결제 | 해외카드(Visa/Master) + MoMo·ZaloPay QR 선결제, 노쇼 방지 | Must | In | 15 | 현지 PG(VNPay 게이트웨이 등) 연동, 환불 정책 포함
C-06 | 고객 | 테라피스트 프로필·리뷰 열람 | 인증 마크, 전문 분야, 평점·후기 공개 | Must | In | 8 | 자격·신원 검증 절차와 연동
C-07 | 고객 | 푸시 알림 | 예약 확정·파트너 출발·도착 알림 | Must | In | 5 | Zalo 알림톡 대안 검토
C-08 | 고객 | 즉시 매칭(지금 받기) | 주변 활동 중 파트너 실시간 매칭 | Should | 베타+1~2개월 | 15 | 파트너 밀도 확보 후 오픈(베타 +1~2개월)
C-09 | 고객 | 리뷰 작성 | 서비스 완료 후 평점·후기 작성 | Should | 베타+1~2개월 | 5
C-10 | 고객 | 안전 버튼·위치 공유 | 긴급 신고 + 신뢰 연락처 위치 공유 | Should | 베타+1~2개월 | 8 | 고객·파트너 양측 보호
C-11 | 고객 | 자동 번역 채팅 | 고객-파트너 간 한↔베 자동 번역 메시지 | Should | 베타+1~2개월 | 10 | 언어 장벽 해소 — 현지화 핵심 차별점
C-12 | 고객 | 귀 청소·두피 케어 카테고리 | 힐링 케어 카테고리 추가 | Could | Out | 12 | Phase 2
C-13 | 고객 | 왁싱 카테고리 | 모바일 그루밍 카테고리 추가 | Could | Out | 12 | Phase 2 — 위생 키트 표준화 선행
C-14 | 고객 | 멤버십·구독 | 정기 이용권, 등급 혜택 | Could | Out | 15 | Phase 2 이후
C-15 | 고객 | AI 추천 | 이용 이력 기반 메뉴·파트너 추천 | Won't | Out | 0 | 이번 범위 제외
P-01 | 파트너 | 영업 상태 ON/OFF | 활동 가능 시간·지역 설정 | Must | In | 6
P-02 | 파트너 | 예약 수락·거절 | 매칭 요청 알림 및 응답 | Must | In | 8
P-03 | 파트너 | 캘린더 일정 관리 | 달력 기반 예약 일정 확인 | Must | In | 6
P-04 | 파트너 | 길 찾기 연동 | 고객 위치 원클릭 내비 연결 | Must | In | 3 | 티맵·카카오내비 대신 Google Maps/Grab
P-05 | 파트너 | 정산 관리 | 주간·월간 수익 통계, 정산 신청 | Should | 베타+1~2개월 | 10 | 현지 은행 계좌·전자지갑 정산 플로우
P-06 | 파트너 | 파트너 온보딩(앱 내) | 자격증 업로드, 신원 확인 제출 | Should | 베타+1~2개월 | 8 | 초기엔 어드민 수동 등록으로 대체
A-01 | 어드민 | 예약·매칭 관리 | 전체 예약 현황 모니터링, 수동 매칭 개입 | Must | In | 12
A-02 | 어드민 | 파트너 검증·등록 | 자격증·신원 확인, 인증 마크 부여 | Must | In | 10 | 현지 자격 체계 기준 정의 필요
A-03 | 어드민 | 기본 정산 처리 | 수수료 계산, 파트너 지급 관리 | Must | In | 8
A-04 | 어드민 | CS 관리 | 문의·분쟁 처리 콘솔 | Should | 베타+1~2개월 | 8 | 초기엔 카카오채널·Zalo OA로 대체 가능
A-05 | 어드민 | 통계 대시보드 | 지역·메뉴별 매출, 재이용률 | Could | Out | 10 | Phase 2
공수 합계 (인일)
|  |  |  | Must |  | 115
|  |  |  | Should |  | 64
|  |  |  | Could |  | 49
|  |  |  | Won't |  | 0
|  |  |  | 합계 |  | 228

## 로드맵
출시 로드맵 (베트남)
단계 | 기간(안) | 지역 | 범위 | 핵심 목표
Phase 0 | M1~M2 | 하노이 | 법인·라이선스, 파트너 20명 모집·검증, 호텔·레지던스 정책 조사 | 법무·공급 기반 확보
Phase 1 (MVP 베타) | M3~M5 | 하노이 | Must 기능 전체 — 마사지 3종, 시간 지정 예약, 카드+QR 결제. 미딩·호안끼엠·바딘 우선 | 예약 500건, 평점 4.5+, 재이용률 25%
Phase 1.5 | M6~M7 | 하노이 | Should 기능 — 즉시 매칭, 리뷰, 자동 번역 채팅, 안전 버튼 | 즉시 매칭 비중 30%
Phase 2 | M8~M12 | 다낭 | 관광객 모드(KRW 병기 강화), 귀 청소·왁싱 카테고리, 호텔 B2B 제휴 | 월 예약 3,000건
Phase 3 | M13~M18 | 나트랑 → 호치민 | 나트랑(관광)·호치민(2군·7군 한인타운+1군 호텔) 확장, 파트너 온보딩 자동화 | 월 예약 8,000건
Phase 4 | M19~ | 푸꾸옥 | 리조트 B2B 중심 진출, 멤버십, 통계 대시보드 | 현지(비한국인) 고객 비중 40%